Apstiprinu:

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs:

__________________

(Indra Rassa)

20__.gada __________

Kurzemes plānošanas reģiona

darba plāns 2011.gadam

| Nr. p.k. | Pasākums (Darba nosaukums) | Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji | Pamatojums (Normatīvā akta deleģējums, PR attīstības padomes lēmums, PR attīstības programma, politikas plānošanas pamatnostādnes) | Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi | Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Administrācijā | Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai |  |
|  |  |  |  | izpildes sākums | izpildes beigas |  |  |
| 1. Reģionālās attīstības likumā, Teritorijas plānošanas likumā un Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteikto funkciju īstenošana |  |
| 1.1. | Nodrošināt PR attīstības plānošanas dokumentu izstrādi/ aktualizāciju un ieviešanu | 1.1. un 1.2. uzdevumu izpildei 1 plānotājs (Dace Strazdiņa, slodze 65 %) ietvaros. 1 plānotājs (Ligita Laipeniece, slodze 60%). Nodaļas lietvedis (slodze 60%). |
| 1.1.1. | Nodrošināt līdzdalību manuskripta „Latvijas reģionu ekonomikas attīstības perspektīvas un virzieni” izstrādē | Sniegta manuskripta izstrādei nepieciešamā informācija. Sniegts viedoklis par manuskripta projektu (3) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas septītais punkts | 01.2011. | 03.2011. | n/a |  |
|  | Reģiona attīstības programmas izstrāde | Uzsākta reģiona attīstības programmas izstrāde, ja šim mērķim tiek piešķirti līdzekļi no ESF izstrādātā un iesniegtā projekta pieteikuma 1.5.3.2.aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas septītais punkts | 08.2011. | 08.2012. | 08.2012. |  |
| 1.1.2. | Plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas/uzraudzības nodrošināšana | Sagatavots pārskats par attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas progresu (1) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas trešais punkts | 01.2011. | 03.2011. | 04.2011 |  |
| 1.2. | Nodrošināt reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām |  |
| 1.2.1. | Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību attīstības programmu savstarpējās saskaņotības nodrošināšana ar plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem | Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību attīstības programmām (5) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas otrais un trešais prim punkts; APSL 12.panta 6.punkts. | 01.2011. | 12.2011. | n/a |  |
| 1.2.2. | Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību metodiskās vadības nodrošināšana attīstības programmu izstrādē | Organizēti semināri un apmācības vietējo pašvaldību darbiniekiem (2) |  | 01.2011. | 12.2011. | n/a |  |
| 1.2.3. | Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu savstarpējās saskaņotības nodrošināšana ar plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem | Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei (10) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas otrais un trešais prim punkts Teritorijas plānošanas likuma (spēkā no 2002.06.26.) 6.panta septītā daļa; 7.panta ceturtās daļas 6.punkts 2009.10.06.Ministru kabineta noteikumu nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 13.9.app. | 01.2011. | 12.2011. | n/a |  |
|  |  | Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumiem (20) |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu atbilstības nodrošināšana normatīvo aktu prasībām | Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām (10) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas otrais un trešais prim punkts Teritorijas plānošanas likuma (spēkā no 2002.06.26.) 6.panta septītā daļa; 7.panta ceturtās daļas 6.punkts; 2009.10.06.Ministru kabineta noteikumu nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 13.9.app. | 01.2011. | 12.2011. | n/a |  |
|  |  | Organizētas apmācības plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību plānotājiem par teritorijas plānojumu izstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām (2) |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Informācijas pieejamības nodrošināšana par vietējo pašvaldību spēkā esošajiem teritorijas plānojumiem | Reģiona mājas lapā pieejama informācija par vietējo pašvaldību spēkā esošajiem teritorijas plānojumiem |  | 03.2011. | 12.2011. | n/a |  |
| 1.2.6. | Sadarbībā ar RAPLM TPD piedalīties LIAS Telpiskās attīstības perspektīvas īstenošanas uzsākšanā | Līdzdalība darba uzdevumu sagatavošanā nacionāla līmeņa tematisko plānojumu, tai skaitā, jūras telpiskā plānojuma izstrādes uzsākšanai | Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepcija |  |  | n/a |  |
| 1.3. Izvērtēt nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstību plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem |  |
| 1.3.1. | Nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstības plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem izvērtēšana | Saskaņā ar RAPLM izstrādāto kārtību Nr. 2-19/11 sagatavoti un iesniegti atzinumi par VSS izsludinātajiem dokumentu projektiem | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas devītais punkts | 01.2011. | 12.2011. | n/a | 2 plānotāji (slodze 5% katram). 1 projektu vadītājs (Edvīns Drigins, slodze 15%). Administrācijas vadītājs (slodze 5%). |
|  |  | Sagatavoti un sniegti priekšlikumi ministrijām normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādei/aktualizācijai |  | 01.2011. | 12.2011. | n/a | 2 plānotāji (slodze 5% katram). 1 projektu vadītājs (slodze 5%). 1projektu vadītājs (slodze 35%) Administrācijas vadītājs (slodze 5%). |
|  |  | Nodrošināta līdzdalība Nacionālās attīstības padomes Reģionālās attīstības apakšpadomes sēdēs (4) |  | 01.2011 | 12.2011 | n/a | Administrācijas vadītājs (slodze 5%). |
| 1.4. Nodrošināt plānošanas reģiona un pašvaldību sadarbību ar nacionālā līmeņa institūcijām |  |
| 1.4.1. | Sadarbības komisiju sēžu organizēšana un līdzdalība tajās | Nodrošināta līdzdalība citu PR organizētajās sadarbības komisiju sēdēs (1) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas 4.p., 18.pants | 01.2011 | 12.2011 | n/a | Administrācijas vadītājs (slodze 5%). Biroja vadītāja (slodze 5%). |
| 1.4.2. | Nodrošināt līdzdalību valsts institūciju izveidotajās vadības / uzraudzības un citās komitejās / komisijās. | Nodrošināta līdzdalība valsts institūciju izveidotajās vadības/uzraudzības un citās komitejās / komisijās (11) |  | 01.2011. | 12.2011. | n/a | Administrācijas vadītājs (slodze 20%.) Projektu vadītājs (Edvīns Drigins, slodze 10%). Projektu vadītājs (slodze 10%). Plānotāja (Ligita Laipeniece, slodze 5 %). |
| 1.5. Nodrošināt PR reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādi un īstenošanu |  |
| 1.5.1. | PR reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādes un īstenošana | Sagatavoti projekti atbalsta pasākumu ietvaros (3) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas astotais punkts | 01.2011. | 12.2011. | n/a | Projektu vadītājis (Edvīns Drigins, slodze 20%). 1 projektu vadītājs (slodze 30%) Administrācijas vadītājs (slodze 15%). |
|  |  | Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un privātpersonu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas sestais punkts | 01.2011. | 12.2011. | n/a |  |
| 2.Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteikto funkciju nodrošināšana |  |
| 2.1. Sabiedriskā transporta organizēšana reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos | Administrācijas vadītājs (slodze 20%). Biroja vadītāja (slodze 15.%). 4 cilvēki (slodze katram 100%). |
| 2.1.1 | Sabiedriskā transporta komisijas darba nodrošināšana | Organizētas sabiedriskā transporta komisijas sēdes (12) |  | 01.2011. | 12.2011. |  |  |
| 2.1.2. | Tiesiskuma nodrošināšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas jomā | Kompetences ietvaros normatīvos aktos noteikto sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju pārbaužu organizēšana (pakalpojumu sniedzēju skaits 14). | Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 4.panta otrā daļa. | 01.2011. | 12.2011 | n/a |  |
| 2.1.3. | Maršrutu tīkla pārzināšana | Apzināts maršrutu tīkls Kurzemes plānošanas reģionā (1) | Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta trešās daļas 1.punkts, 7.panta pirmā un otrā un piektā daļa. | 01.2011. | 12.2011 | n/a |  |
|  |  | Apzināts maršrutu skaits maršrutu tīklā (149) |  |  |  |  |  |
|  |  | Apzināts reisu skaits katrā maršrutā (810 ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Vienošanās slēgšana un pārskatīšana ar republikas nozīmes pilsētu pašvaldībām par pilsētas maršruta tīkla robežām (2) |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Organizēt sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanu plānošanas reģionā | Veikta esošo maršrutu ekonomiskās efektivitātes pārskatīšana un izvērtēšana (10) | Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 4.panta otrā daļa un 5.panta trešās daļas 2.punkts, pārejas noteikumu 19.punkts. | 01.2011. | 12.2011 | n/a |  |
|  |  | Ņemot vērā pārvadājumu pieprasījumu, nepieciešamības gadījumā veikti grozījumi esošajos maršrutos un reisu skaitā |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Reģionālā vietējās nozīmes maršrutu tīkla izstrāde | Izstrādāti lēmumu projekti par reģionālā vietējās nozīmes maršruta izveidi vai grozīšanu un sagatavoti iesniegšanai Autotransporta direkcijai | Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta trešās daļas 3. un 4.punkts. | 01.2011. | 12.2011 | n/a |  |
|  |  | Ar Autotransporta direkciju saskaņoti lēmumprojekti par reģionālā vietējā nozīmes maršruta tīkla izveidi vai grozīšanu |  |  |  |  |  |
|  |  | Autotransporta direkcijas saskaņošanas atteikuma izvērtēšana un lēmuma pieņemšana par turpmāku rīcību |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Valsts budžeta un pašvaldību budžeta iedalīto finanšu līdzekļu sabiedriskajam transportam racionāla apsaimniekošana | Sagatavots piešķirtā finansējuma izlietojuma plāns un pārskats – nodrošināta dotāciju izmaksa (1) Dotēti un kompensēti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem radušies izdevumi un zaudējumi reģionālās vietējās nozīmes maršrutos | Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta trešās daļas 6.punkts | 01.2011. | 12.2011 | n/a |  |
| 2.1.7. | Sadarbība ar citām valsts un pašvaldību iestādēm. | Funkciju izpildes ietvaros nodrošināta sadarbība ar Satiksmes ministriju, Autotransporta direkciju, RAPLM un citām iestādēm | Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta trešās daļas 5.punkts. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 7.panta ceturtā daļa. | 01.2011. | 12.2011 | n/a |  |
|  |  | Lēmumprojektu un citu tiesību aktu saskaņošana ar citām valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm |  |  |  |  |  |
| 3. PR administrācijas darbības nodrošināšana |  |
| 3.1. | PR attīstības padomes darba nodrošināšana | Organizētas attīstības padomes sēdes (9) |  | 01.2011 | 12.2011 | n/a | Administrācijas vadītājs (slodze 5%). Biroja vadītāja (slodze 30%). |
| 3.2. | PR budžeta sagatavošana un iesniegšana attīstības padomē | Sagatavots KPR 2012.gada budžets un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai |  | 11.2011 | 12.2011 | 12.2011 | Grāmatvede (Evita Ogņeva, slodze 20%). |
| 3.3. | PR darba plāna sagatavošana un iesniegšana attīstības padomē | Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai KPR darba plāns 2012.gadam |  | 11.2011 | 12.2011 | 12.2011 | Biroja vadītāja (slodze 20%). |
| 3.4. | PR darba plāna atskaišu sagatavošana un iesniegšana RAPLM | Sagatavotas un iesniegtas RAPLM ceturkšņa darba plāna atskaites (5) | Vienošanās par valsts budžeta dotācijas izlietojumu | 05.01.2011. - par 2010.g. IV.cet. 06.04.2011. – par 2011.g. I.cet. 06.07.2011. – par 2011.g. II.cet. 06.10.2011. – par 2011.g. III.cet. 06.01.2012. – par 2011.g. IV.cet. | n/a | Biroja vadītāja (slodze 10%). |
|  |  | Sagatavotas un iesniegtas RAPLM ceturkšņa finanšu atskaites (5) | Vienošanās par valsts budžeta dotācijas izlietojumu | 15.02.2011. – par 2010.g. IV.cet. 16.05.2011. – par 2011.g. I.cet. 15.08.2011. – par 2011.g. II.cet. 15.11.2011. – par 2011.g. III.cet. 15.02.2012. – par 2011.g. IV.cet. | n/a | Grāmatvede (Evita Ogņeva, slodze 10%). |
|  |  | Sagatavotas mēneša finanšu atskaites un iesniegtas RAPLM (12) | Vienošanās par valsts budžeta dotācijas izlietojumu | 01.2011 | 12.2011 | n/a | Grāmatvede (Evita Ogņeva, slodze 10%). |
|  |  | Sagatavots gada pārskats un iesniegts RAPLM (1) | Vienošanās par valsts budžeta dotācijas izlietojumu | 15.02.2011. – par 2010.g. | n/a | Grāmatvede Evita Ogņeva, (slodze 25%). Biroja vadītāja (slodze 20%). |
| 4. Dotācija struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai |  |
| 4.1 | Informēšanas pakalpojumi | Sniegta informācija pa e-pastu (1000) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 8. punkts | 01.2011 | 12.2011 | n/a | 1 cilvēks, nepilna darba laika veids, kas nepārsniedz 85% no normatīvajos aktos noteiktā normālā darba laika 5 (piecu) darba dienu ietvaros. Grāmatvede Evita Ogņeva, (slodze 30%). |
| 4.2. | Konsultāciju pakalpojumi | Sniegtas konsultācijas klātienē, pa e pastu, telefonu (100) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 8. punkts | 01.2011 | 12.2011 | n/a |  |
| 4.3. | Ziņu lapu sagatavošana | Sagatavotas un izplatītas ziņu lapas (12) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 8. punkts | 01.2011 | 12.2011 | n/a |  |
| 4.4. | Informatīvu semināru organizēšana Kurzemes reģionā | Organizēti informatīvie semināri (4) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 8. punkts | 01.2011 | 12.2011 | n/a |  |
| 4.5. | Sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmju organizēšana | Organizētas sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmes (4) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 8. punkts | 01.2011 | 12.2011 | n/a |  |
| 4.6. | Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapas papildināšana un informācijas atjaunošana | Papildināta informācija Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapā vismaz divas reizes mēnesī (24) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 8. punkts | 01.2011 | 12.2011 | n/a |  |
| 5. Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu realizācija |  |
| 5.1. | Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam projekts Nr. LLIII-180 „Transporta un ostu komunikāciju sistēmu attīstība”(01.10.2010.-31.12.2011.) |
| 5.1.1. | Projekta vadība un koordinācija | Nodrošināta projekta vadība un koordinācija, organizēta ,,Kick-off’’ sanāksme, organizētas projekta uzraudzības komitejas un projekta vadības grupas sanāksmes (3). | Subsīdiju Līgums Nr. LV-LT /1.2./LLIII-180/2010/ par projekta Nr. LLIII-180 „Transporta un ostu komunikāciju sistēmu attīstība” īstenošanu | 01.10.20 10. | 31.12.2011. | n/a | Projektu vadītājs (Edvīns Drigins, slodze 50%); Projekta grāmatvede (Ilze Treimane, 10% slodze); Projekta asistente (Evija Kopštāle, 50% slodze); |
| 5.1.2. | Ostu komunikāciju sistēmu modernizācija | Pilnveidota un ieviesta PGCS sistēma, pilnveidota PORT/GIS sistēma, pilnveidota KIPIS sistēma, modernizēta AIS sistēma, organizētas darba grupu sanāksmes (3), organizēts pieredzes apmaiņas brauciens (1). | Subsīdiju Līgums Nr. LV-LT /1.2./LLIII-180/2010/ par projekta Nr. LLIII-180 „Transporta un ostu komunikāciju sistēmu attīstība” īstenošanu | 01.10.20 10. | 30.09.2011. | n/a |  |
| 5.1.3. | Pētījums „Sabiedriskā transporta sistēmu attīstība’’ | Izstrādāts Pētījums (1), tajā skaitā: maršruta "Mažeiķi-Saldus-Rīga(Rīgas lidosta) tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde. Sagatavoti esošās situācijas analīzes rezultāti, veikts sabiedriskā transporta pārvadājumu plānojums un sagatavots kartogrāfiskais materiāls (esošās un plānotās sabiedriskā transporta sistēmas shēmas), organizētas darba grupu sanāksmes, organizēti pieredzes apmaiņas braucieni (2) | Subsīdiju Līgums Nr. LV-LT /1.2./LLIII-180/2010/ par projekta Nr. LLIII-180 „Transporta un ostu komunikāciju sistēmu attīstība” īstenošanu | 01.10.20 10. | 31.10.2011. | n/a |  |
| 5.1.4. | Publicitāte | Sagatavotas preses relīzes (vismaz 1 periodā), ievietota informācija partneru mājas lapās (vismaz 4 reizes projekta laikā), organizēta projekta noslēguma konference (1) | Subsīdiju Līgums Nr. LV-LT /1.2./LLIII-180/2010/ par projekta Nr. LLIII-180 „Transporta un ostu komunikāciju sistēmu attīstība” īstenošanu | 01.10.20 10. | 31.12.2011. | n/a |  |
| 5.2. | Projekts „Eiropas Sociālā fonda/ Eiropas Reģionālās attīstības fonda/ Kohēzijas fonda tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai” (01.08.2008. – 31.12.2011) |
| 5.2.1. | Eiropas Savienības fondu informatīvie un publicitātes pasākumi | Nodrošinātas publikācijas, informatīvie sludinājumi un izveidoti radio/TV sižeti (48) | VSID/TP/CFLA/08/16/008 | 01.2011 | 12.2011 | n/a | 2 pilna laika darbinieki; 1 nepilna laika darbinieks |
| 5.2.2. | Apmācības, konferences un semināri, kas veicina Eiropas Savienības fondu finansējuma apguves efektivitāti | Noorganizētas informatīvās dienas, konferences, semināri, apmācību semināri (41) | VSID/TP/CFLA/08/16/008 | 01.2011 | 12.2011 | n/a |  |
|  |  | Pieredzes apmaiņas komandējuma braucieni darbiniekiem ES fondu jautājumos (2) | VSID/TP/CFLA/08/16/008 | 01.2011 | 12.2011 | n/a |  |
| 5.3. | Norvēģijas finanšu instrumenta projekts „Kurzemes reģiona ostu attīstība” (22.07.2009.-30.04.2011.) |
| 5.3.1. | Projekta vadība un publicitāte | Nodrošināta projekta vadība un koordinācija; Izstrādāta brošūra un buklets; Notikusi noslēguma konference; Veikti projekta publicitātes pasākumi. | Sadarbības līgums par individuālā projekta LV0083 ieviešanu un finansēšanu ar Centrālo Finanšu un līguma aģentūru un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju | 22.07.2009 | 30.04.2011 | n/a | Projekta vadītājs (Zanda Zeidaka, slodze 65%). Grāmatvede (Evita Ogņeva, slodze 35%). Projekta partneru koordinatori- 24 stundas mēnesī. |
| 5.3.2. | Pētījuma izstrāde par reģionālo attīstību un publiskās privātās partnerības iespējām piekrastes pašvaldībās Kurzemē | Izstrādāts pētījums par reģionālo attīstību un publiskās privātās partnerības iespējām piekrastes pašvaldībās Kurzemē. (1) | Sadarbības līgums par individuālā projekta LV0083 ieviešanu un finansēšanu ar CFLA un RAPLM | 01.10.09 | 30.04.2011 | n/a |  |
| 5.4. | Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts Nr. LLII-102 „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes celšana” (07.01.2010.-06.07.2011.) |
| 5.4.1. | Projekta uzraudzības komitejas tikšanās | Projekta uzraudzības nodrošināšana (3 tikšanās projekta ieviešanas laikā) | Finansēšanas līgums Nr. LV-LT/1.1./LLII-102/2010/16 Par projekta LLII-102 „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes celšana” īstenošanu | 07.01.2010 | 06.07.2011 | n/a | Projekta vadītājs (Iveta Ivanovska, 1965 darba stundas projektā) Projekta vadītāja asistents (Ieva Briede, 1965 darba stundas projektā) Projekta grāmatvedis (Rūta Dūma, 1058 darba stundas projektā) |
| 5.4.2. | Projekta vadības grupas sanāksmes | Projekta vadības un koordinēšanas,(15 sanāksmes) | Finansēšanas līgums Nr. LV-LT/1.1./LLII-102/2010/16 Par projekta LLII-102 „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes celšana” īstenošanu | 07.01.10 | 06.07.2011 | n/a |  |
| 5.4.3. | Mūžizglītības Rīcības plāna 2011.-2015.gadam izstrāde | Izstrādāts un saskaņots Mūžizglītības Rīcības plāns 2011.-2015.gadam (1 ) | Finansēšanas līgums Nr. LV-LT/1.1./LLII-102/2010/16 Par projekta LLII-102 „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes celšana” īstenošanu | 01.11.10 | 06.07.2011 | 07.2011. |  |
| 5.4.4. | Rekomendāciju izstrāde mūžizglītības sistēmu regulējošās likumdošanas uzlabošanai | Izstrādātas rekomendācijas likumdošanas uzlabošanai mūžizglītības jomā (1) | Finansēšanas līgums Nr. LV-LT/1.1./LLII-102/2010/16 Par projekta LLII-102 „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes celšana” īstenošanu | 01.11.10 | 06.07.2011 | n/a |  |
| 5.4.5. | Virtuālās izglītības platformas izveide | Izveidots web-portāls; iztulkota un adaptēta Moodle sistēma; izveidoti un testēti 3-līmeņa apmācību kursi, izveidoti e-apmācību materiāli (13-15), organizēti darba semināri pasniedzējiem (2 semināri), sagatavota atskaite par virtuālās izglītības platformas izveidi (1) | Finansēšanas līgums Nr. LV-LT/1.1./LLII-102/2010/16 Par projekta LLII-102 „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes celšana” īstenošanu | 07.01.10 | 06.07.2011 | n/a |  |
| 5.4.6. | Ilgtspējīgas mūžizglītības infrastruktūras izveide | Izstrādāts un mūžizglītības sistēmā integrēts uzņēmējdarbības centra koncepts (1); izstrādāts pētījums par biznesa iespējām mūžizglītībā (1); izveidoti inženieru centri (ieguldījumi infrastruktūrā Ventspilī, Liepājā, Klaipēdā); izstrādāti un testēti inženierzinātņu apmācību kursu moduļi (3) | Finansēšanas līgums Nr. LV-LT/1.1./LLII-102/2010/16 Par projekta LLII-102 „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes celšana” īstenošanu | 07.01.10 | 06.07.11 | n/a |  |
| 5.4.7 | Mobilitātes shēmas izveide un ieviešana | Izstrādāta mobilitātes shēma, organizēti 20 mobilitātes braucieni, sagatavota atskaite par mobilitātes shēmas ieviešanu | Finansēšanas līgums Nr. LV-LT/1.1./LLII-102/2010/16 Par projekta LLII-102 „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes celšana” īstenošanu | 07.01.10 | 06.07.11 | n/a |  |
| 5.4.8 | Sabiedrisko attiecību veidošana un projekta rezultātu izplatīšana projekta partneru mājas lapās un plašsaziņas līdzekļos | Izstrādāts komunikāciju plāns; nodrošinātas publikācijas projekta partneru mājas lapā par projektu (20-24); nodrošinātas publikācijas projekta partneru vietējos / reģionālajos laikrakstos (18); nodrukāta projekta infolapa (500 eks.); notikušas TV intervijas (2); organizēta projekta starpposma rezultātu un gala konferences (2); sagatavotas video-atskaites par projektā paveikto (7-8). | Finansēšanas līgums Nr. LV-LT/1.1./LLII-102/2010/16 Par projekta LLII-102 „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes celšana” īstenošanu | 07.01.10 | 06.07.11 | n/a |  |
| 5.5. | Eiropas Sociālā fonda projekts „Speciālistu piesaiste Kurzemes plānošanas reģionam” Vienošanās 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/003/003 (24.09.2010. – 30.06.2012.) |
| 5.5.1 | INTERREG programmu projekta vadītāja piesaiste | Piesaistīts 1 speciālists; sagatavots vismaz 1 reģionāls INTERREG projekts; sagatavota reģiona pozīcija vismaz 5 INTERREG programmu Uzraudzības komitejām; sniegti atzinumi par 90 projektiem | Vienošanās 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/003/003 | 24.09.2010. | 31.12.2011 | n/a | projekta ieviešana tiks nodrošināta ar projektā piesaistītajiem cilvēkresursiem |
| 5.5.2. | Projekta koordinatora par sociālo nozaru programmām un projektiem piesaiste | Piesaistīts 1 speciālists; sagatavots vismaz 1 reģionāls sociālās jomas projekts; pilnveidota reģionāla sociālās nozares programma; sniegti atzinumi par 20 projektu atbilstību reģiona sociālo pakalpojumu programmai | Vienošanās 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/003/003 | 24.09.2010. | 31.12.2011 | n/a |  |
| 5.5.3. | Juriskonsulta piesaiste | Piesaistīts 1 speciālists; konsultēti KPR speciālisti un projektu vadītāji juridiskajos jautājumos; izstrādāti iepirkuma dokumenti un sastādīti līgumu paraugi | Vienošanās 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/003/003 | 24.09.2010. | 31.12.2011 | n/a |  |
| 5.5.4. | Speciālistu apmācība kvalifikācijas celšanai | Apmācīti speciālisti; iegūts sertifikāts | Vienošanās 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/003/003 | 24.09.2010. | 31.12.2011 | n/a |  |
| 5.5.5. | Projekta publicitātes nodrošināšana | Informatīvs plakāts telpās; informācija KPR mājas lapā | Vienošanās 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/003/003 | 24.09.2010. | 31.12.2011 | n/a |  |

| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Valsts sekretāre G.Puķītis _____________________ (paraksts) Datums: |  | Kurzemes plānošanas reģions Attīstības padomes priekšsēdētāja I.Rassa _______________________ (paraksts) Datums: |
| --- | --- | --- |