Apstiprinu:

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs:

__________________

(Indra Rassa)

2010.gada ___oktobrī

Kurzemes plānošanas reģiona

Darba plāna atskaite par 2010.gadu

| Nr. p.k. | Pasākums (Darba nosaukums) | Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji | Pamatojums (Normatīvā akta deleģējums, PR attīstības padomes lēmums, PR attīstības programma, politikas plānošanas pamatnostādnes) | Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi | Izpilde I; II un III ceturksnī (kopā) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Administrācijā | Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai |  |
|  |  |  |  | izpildes sākums | izpildes beigas |  |  |
| 1. Reģionālās attīstības likumā, Teritorijas plānošanas likumā un Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteikto funkciju īstenošana |
| 1.1. | Nodrošināt PR attīstības plānošanas dokumentu izstrādi/ aktualizāciju un ieviešanu |  |
| 1.1.1. | Reģiona ilgtermiņa ekonomikas profila izstrāde | Izstrādāti un saskaņoti ar RAPLM reģiona ilgtermiņa ekonomikas virzieni un prioritātes | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas septītais punkts | 04.01.2010 | 30.07.2010 | 30.08.2010. | Izstrādāta KPR ekonomikas profila esošās situācijas analīze. Izstrādāta KPR ekonomikas profila II daļa „Attīstības perspektīva”. Noorganizēti 4 tematiskie semināri-diskusijas profila izstrādes ietvaros. Noorganizēts 1 seminārs- diskusija profila izstrādes ietvaros. Sadarbībā ar RAPLM piesaistītajiem ekspertiem tiek izstrādāts ekonomikas profils |
|  | Reģiona attīstības programmas izstrāde | Sadarbībā ar RAPLM izstrādāts projekta pieteikums ESF 1.5.3.2.aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, sagatavots priekšlikums eksperta darba uzdevumam | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas septītais punkts | 01.08.2010 | 30.09.2010 |  | Izpildīts. |
| 1.1.2. | Plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas/uzraudzības nodrošināšana | Sagatavots pārskats par attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas progresu (1) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas trešais punkts | 01.2010 | 03.2010 | 04.2010 | Izpildīts |
| 1.2. | Nodrošināt reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām |  |
| 1.2.1. | Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību attīstības programmu savstarpējās saskaņotības nodrošināšana ar plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem | Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību attīstības programmām (4) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas otrais un trešais prim punkts; APSL 12.panta 6.punkts. | 01.2010 | 12.2010 | n/a | Neviena plānošanas reģionā ietilpstošā vietējā pašvaldība nav iesniegusi attīstības programmu PR atzinuma saņemšanai (0). KPR ir sniedzis nosacījumus Grobiņas novada AP izstrādei. |
| 1.2.2. | Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību metodiskās vadības nodrošināšana attīstības programmu izstrādē | Organizēti semināri un apmācības vietējo pašvaldību darbiniekiem (2) |  | 01.2010 | 12.2010 | n/a | Izsūtīta pašvaldībām anketa, ar kuras palīdzību ir identificēta situācija pašvaldībās ar attīstības programmu izstrādi (problēmas, izstrādes process, stadija u.c.). Rezultātā noskaidrota arī pašvaldībām interesējošā apmācību tematika AP izstrādes kontekstā. Organizētas seminārs „Zināšanu ekonomikas attīstības plānošana novados”. |
| 1.2.3. | Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu savstarpējās saskaņotības nodrošināšana ar plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem | Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei (10) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas otrais un trešais prim punkts Teritorijas plānošanas likuma (spēkā no 2002.06.26.) 6.panta septītā daļa; 7.panta ceturtās daļas 6.punkts 2009.10.06.Ministru kabineta noteikumu nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 13.9.app. | 01.2010 | 12.2010 | n/a | Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei (4). Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību detālplānojumu izstrādei (10). |
|  |  | Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumiem (20) |  |  |  |  | Sniegti atzinumi par pašvaldību TP redakcijām -2; atzinumi par detālplānojumiem-5; atzinumi par pašvaldību TP Vides pārskata projektiem -4). |
| 1.2.4. | Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu atbilstības nodrošināšana normatīvo aktu prasībām | Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām (10) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas otrais un trešais prim punkts Teritorijas plānošanas likuma (spēkā no 2002.06.26.) 6.panta septītā daļa; 7.panta ceturtās daļas 6.punkts; 2009.10.06.Ministru kabineta noteikumu nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 13.9.app. | 01.2010 | 12.2010 | n/a | Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām (MKN Nr.1148) (10). Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem (9). |
|  |  | Organizētas apmācības plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību plānotājiem par teritorijas plānojumu izstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām (2) |  |  |  |  | Organizēts seminārs „Aktualitātes plānošanas jomā”. |
| 1.2.5. | Informācijas pieejamības nodrošināšana par vietējo pašvaldību spēkā esošajiem teritorijas plānojumiem | Reģiona mājas lapā pieejama informācija par vietējo pašvaldību spēkā esošajiem teritorijas plānojumiem |  | 03.2010 | 12.2010 | n/a | Aktivitāte izpildīta. |
| 1.2.6. | Sadarbībā ar RAPLM TPD piedalīties LIAS Telpiskās attīstības perspektīvas īstenošanas uzsākšanā | Līdzdalība darba uzdevumu sagatavošanā nacionāla līmeņa tematisko plānojumu, tai skaitā, jūras telpiskā plānojuma izstrādes uzsākšanai | Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepcija |  |  | n/a | Dalība jūras telpiskā plānojuma koordinācijas grupas sēdēs (2), kā arī nodrošināta līdzdalība RAPLM organizētajā tematiskajā pasākumā par tūrismu saistībā ar jūras telpiskā plānojuma izstrādi. |
| 1.3. Izvērtēt nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstību plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem |  |
| 1.3.1. | Plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu atbilstības izvērtēšana nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem | Saskaņā ar RAPLM izstrādāto kārtību Nr. 2-19/11 sagatavoti un iesniegti atzinumi par VSS izsludinātajiem dokumentu projektiem | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas devītais punkts | 01.2010 | 12.2010 | n/a | Saskaņā ar RAPLM izstrādāto kārtību Nr. 2-19/11 sagatavoti un iesniegti atzinumi par VSS izsludinātajiem dokumentu projektiem (2). |
|  |  | Sagatavoti un sniegti priekšlikumi ministrijām normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādei/aktualizācijai |  | 01.2010 | 12.2010 | n/a | Sagatavoti un sniegti priekšlikumi ministrijām normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādei/aktualizācijai (16). |
|  |  | Nodrošināta līdzdalība NRAP sēdēs (4) |  | 01.2010 | 12.2010 | n/a | RAPLM nav organizējis NRAP sēdes jeb Nacionālās attīstības padomes Reģionālās attīstības apakšpadomes sēdes (0). |
| 1.4. Nodrošināt plānošanas reģiona un pašvaldību sadarbību ar nacionālā līmeņa institūcijām |  |
| 1.4.1. | Sadarbības komisiju sēžu organizēšana un līdzdalība tajās | Nodrošināta līdzdalība citu PR organizētajās sadarbības komisiju sēdēs (1) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas 4.p., 18.pants | 01.2010 | 12.2010 | n/a | PR nav organizējuši sadarbības komisiju sēdes (0). |
| 1.4.2. | Nodrošināt līdzdalību valsts institūciju izveidotajās vadības / uzraudzības un citās komitejās / komisijās. | Nodrošināta līdzdalība valsts institūciju izveidotajās vadības/uzraudzības un citās komitejās / komisijās (2) |  | 01.2010. | 12.2010. |  | Nodrošināta līdzdalība valsts institūciju izveidotajās vadības/uzraudzības un citās komitejās/komisijās (50) |
| 1.5. Nodrošināt PR reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādi un īstenošanu |  |
| 1.5.1. | PR reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādes un īstenošanas nodrošināšana | Sagatavoti projekti atbalsta pasākumu ietvaros (3) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas astotais punkts | 01.2010 | 12.2010 | n/a | Sagatavoti projekti atbalsta pasākumu ietvaros (7). KPR iesaistījās kā partneri projektu sagatavošanā (2). Tiek gatavoti projekti atbalsta pasākumu ietvaros (2). Sagatavoti un iesniegti 2 projektu pieteikumi uz Centrālbaltijas programmu. |
|  |  | Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un privātpersonu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas sestais punkts | 01.2010 | 12.2010 | n/a | Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un privātpersonu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai (2). |
| 2.Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteikto funkciju nodrošināšana |  |
| 2.1. Sabiedriskā transporta organizēšana reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos |  |
| 2.1.1. | Tiesiskuma nodrošināšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas jomā | Kompetences ietvaros normatīvos aktos noteikto pārbaužu veikšanas organizēšana par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem (pakalpojumu sniedzēju skaits 14). | Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 4.panta otrā daļa. | 01.2010. | 12.2010 | n/a | I ceturksnī vienu reizi tika veikta visu pasažieru pārvadātāju pārbaude. II ceturksnī veiktas pārbaudes 10 sabiedriskā transporta uzņēmumos. III ceturksnī veiktas pārbaudes 3 sabiedriskā transporta uzņēmumos. IV ceturksnī veiktas 4 pārbaudes sabiedriskā transporta uzņēmumos. |
| 2.1.2. | Maršrutu tīkla pārzināšana | Apzināts maršrutu tīkls Kurzemes plānošanas reģionā (1) | Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta trešās daļas 1.punkts, 7.panta pirmā un otrā un piektā daļa. | 01.2010. | 12.2010 | n/a | Uzmērīts maršrutu tīkls Liepājas rajonā. Veikta priekšlikumu izstrāde par sabiedriskā transporta tīklu un skolēnu pārvadājumiem, apkopojot informāciju par autobusu iegādi no Šveices finanšu instrumenta un sociālā drošības tīkla stratēģijas finansējuma. Apkopota informācija par novadu darbības un sabiedriskā transporta, kā arī skolēnu pārvadājumu attīstībai nepieciešamajiem valsts un pašvaldību ceļiem. Veiktas izmaiņas maršrutu tīklā, ņemot vērā skolu reorganizāciju procesus. |
|  |  | Apzināts maršrutu skaits maršrutu tīklā (149) |  |  |  |  | Izmainīts maršrutu tīkls KPR. Šobrīd tajā ir 121 maršruts. |
|  |  | Apzināts reisu skaits katrā maršrutā (810 ) |  |  |  |  | Reisu skaits maršrutu tīklā II ceturksnī 754. |
|  |  | Vienošanās slēgšana un pārskatīšana ar republikas nozīmes pilsētu pašvaldībām par pilsētas maršruta tīkla robežām (2) |  |  |  |  | Noslēgtas 10 vienošanās par maršrutu tīkla grozījumiem. |
| 2.1.3. | Organizēt sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanu plānošanas reģionā | Veikta esošo maršrutu ekonomiskās efektivitātes pārskatīšana un izvērtēšana (10) | Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 4.panta otrā daļa un 5.panta trešās daļas 2.punkts, pārejas noteikumu 19.punkts. | 01.2010. | 12.2010 |  | Ekonomiskā efektivitāte izvērtēta 60 maršrutos. |
|  |  | Ņemot vērā pārvadājumu pieprasījumu veikti grozījumi esošajos maršrutos un reisu skaitā |  |  |  |  | Veikti grozījumi 88 maršrutos. |
| 2.1.4. | Reģionālā vietējās nozīmes maršrutu tīkla izstrāde | Izstrādāti lēmumu projekti par reģionālā vietējās nozīmes maršruta izveidi vai grozīšanu iesniegšanai Autotransporta direkcijai | Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta trešās daļas 3. un 4.punkts. | 01.2010. | 12.2010 |  | ATD iesniegti 4 maršrutu tīkla grozījumi un 56 maršrutu grozījumi. |
|  |  | Saskaņoti lēmumprojekti ar Autotransporta direkciju par reģionālā vietējā nozīmes maršruta tīkla izveidi vai grozīšanu |  |  |  |  | Saskaņoti 3 maršrutu tīkla grozījumi. |
|  |  | Autotransporta direkcijas saskaņošanas atteikuma izvērtējums un lēmuma pieņemšana par turpmāku rīcību |  |  |  |  | Izvērtēts 1 atteikusm saskaņot jauna maršruta atvēršanu. |
| 2.1.5. | Valsts budžeta un pašvaldību budžeta iedalīto finanšu līdzekļu sabiedriskajam transportam racionāla apsaimniekošana | Sagatavots piešķirtā finansējuma izlietojuma plāns un pārskats – nodrošināta dotāciju izmaksa (1) Kompensēti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem radušies zaudējumi un izdevumi reģionālās vietējās nozīmes maršrutos | Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta trešās daļas 6.punkts | 01.2010. | 12.2010 |  | Kompensēta dotācija pārvadātājiem + sociālais spilvens: Periodā no janvāra līdz septembrim ieskaitot 109% apmērā. Periodā no janvāra līdz oktobrim ieskaitot 110% apmērā. Periodā no janvāra līdz decembrim ieskaitot 108% apmērā. |
| 2.1.6. | Sadarbība ar citām valsts un pašvaldību iestādēm. | Funkciju izpildes nodrošināšanas ietvaros veikta sadarbība ar Satiksmes ministriju, Autotransporta direkciju, RAPLM un citām iestādēm | Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta trešās daļas 5.punkts. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 7.panta ceturtā daļa. | 01.2010. | 12.2010 |  | Notikušas apspriedes RAPLM, ATD Kurzemes nodaļā, LPS. Sarīkots kopīgs seminārs visiem plānošanas reģioniem, par Sabiedriskā transporta organizēšanas jautājumiem. |
|  |  | Lēmumprojektu un citu tiesību aktu saskaņošana ar citām valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm |  |  |  |  | Lēmumprojekti Sabiedriskā transporta komisijas sēdēm saskaņoti ar 18 novadu pašvaldībām. |
| 3. PR administrācijas darbības nodrošināšana |  |
| 3.1. | PR attīstības padomes darba nodrošināšana | Organizētas attīstības padomes sēdes (10) |  | 01.2010 | 12.2010 | n/a | Organizētas attīstības padomes sēdes (7). |
| 3.2. | PR budžeta sagatavošana un iesniegšana attīstības padomē | Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai KPR 2011.gada budžets |  | 11.2010 | 12.2010 | 12.2010 | Aktivitāte tiks izpildīta 2011.gada janvārī. |
| 3.3. | PR darba plāna sagatavošana un iesniegšana attīstības padomē | Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai KPR darba plāns 2011.gadam |  | 11.2010 | 12.2010 | 12.2010 | Aktivitāte tiks izpildīta 2011.gada janvārī. |
| 3.4. | PR darba plāna atskaišu sagatavošana un iesniegšana RAPLM | Sagatavotas un iesniegtas RAPLM ceturkšņa darba plāna atskaites (4) | Vienošanos par valsts budžeta dotācijas izlietojumu | 05.01.2010. - par 2009.g. IV.cet. 08.04.2010. – par 2010.g. I.cet. 06.07.2010. – par 2010.g. II.cet. 06.10.2010. – par 2010.g. III.cet. 07.01.2011. – par 2010.g. IV.cet. | n/a | Sagatavotas un iesniegtas ceturkšņa darba plāna atskaites par 2009.gada IV ceturksni, 2010.gada I; II un III ceturksni (4). |
|  |  | Sagatavotas un iesniegtas RAPLM ceturkšņa finanšu atskaites (4) | Vienošanos par valsts budžeta dotācijas izlietojumu | 12.02.2010. – par 2009.g. IV.cet. 17.05.2010. – par 2010.g. I.cet. 12.08.2010. – par 2010.g. II.cet. 11.11.2010. – par 2010.g. III.cet. 12.02.2011. – par 2010.g. IV.cet. | n/a | Sagatavotas un iesniegtas ceturkšņa finanšu atskaites par 2009.gada IV ceturksni, 2010.gada I; II un III ceturksni (4). |
|  |  | Sagatavotas un iesniegtas RAPLM mēneša finanšu atskaites (12) | Vienošanos par valsts budžeta dotācijas izlietojumu | 01.2010 | 12.2010 | n/a | Sagatavotas un iesniegtas RAPLM mēneša finanšu atskaites (10). |
|  |  | Sagatavots un iesniegts RAPLM gada pārskats (1) | Vienošanos par valsts budžeta dotācijas izlietojumu | 17.02.2010. – par 2009.g. | n/a | Sagatavots un 26.februārī RAPLM iesniegts 2009.gada pārskats. (1) |
| 4. Dotācija struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai |  |
| 4.1 | Informēšanas pakalpojumi | Sniegta informācija pa e-pastu, (1000) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 8. punkts | 01.2010 | 12.2010 | n/a | Sniegta informācija pa e-pastu (1002). |
| 4.2. | Konsultāciju pakalpojumi | Sniegtas konsultācijas klātienē, pa e pastu, telefonu (100) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 8. punkts | 01.2010 | 12.2010 | n/a | Sniegtas konsultācijas klātienē (116), pa e-pastu (77), telefonu (104). |
| 4.3. | Ziņu lapas sagatavošana | Sagatavotas un izplatītas ziņu lapas (12) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 8. punkts | 01.2010 | 12.2010 | n/a | Sagatavotas un izplatītas ziņu lapas (12). |
| 4.4. | Informatīvu semināru organizēšana Kurzemes reģionā | Organizēti informatīvie semināri (4) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 8. punkts | 01.2010 | 12.2010 | n/a | Organizēti informatīvie semināri (4) |
| 4.5. | Sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmju organizēšana | Organizētas sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmes (4) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 8. punkts | 01.2010 | 12.2010 | n/a | Organizētas sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmes (3). |
| 4.6. | Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapas papildināšana un atjaunošana | Papildināta informācija Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapā vismaz divas reizes mēnesī (24) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 8. punkts | 01.2010 | 12.2010 | n/a | Papildināta informācija Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapā vismaz divas reizes mēnesī (27). |
| 4.7. | Projekta „Eiropas Sociālā fonda/Eiropas Reģionālās attīstības fonda/Kohēzijas fonda tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai” ieviešana un administrēšana | Nodrošināta projekta ieviešana un administrēšana (12) | VSID/TP/CFLA/08/16/008 | 01.2010 | 12.2010 | n/a | Nodrošināta projekta ieviešana un administrēšana (12). |
| 5. Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu realizācija |  |
| 5.1. | Norvēģijas finanšu instrumenta projekts „Komunālās saimniecības sistēmas modeļu izveide Kurzemes reģionā ”(01.07.2009.-31.12.2010.) |
| 5.1.1. | Datorizētas ūdenssaimniecības vadības un kontroles sistēmas ieviešana Talsu novadā | Piegādāts materiāli tehniskais nodrošinājums, izstrādāta un testēta programmatūra, uzstādīta un nokalibrēta sistēma, veiktas personāla apmācības veikta sistēmas testēšana darba režīmā | Sadarbības līgums Nr. LV0076 par individuālā projekta „Komunālās saimniecības sistēmas modeļu izveide Kurzemes reģionā” īstenošanu | 01.07.09 | 30.11.10 | n/a | Atbilstoši 1. līguma nosacījumiem ar izpildītāju, ir veikta materiāli tehniskā nodrošinājuma piegāde un programmatūras izstrāde. Lai efektīvi izmantotu iepirkuma rezultātā radušos līdzekļu pārpalikumu, ir veikts atkārtots iepirkuma process un noslēgts 2.līgums par papildus materiāli tehniskā nodrošinājuma piegādi. Ir veikta papildus materiāli tehniskā nodrošinājuma piegāde un uzstādīšana, izstrādāta, instalēta un testēta programmatūra,, sistēma ir uzstādīta un nokalibrēta, ir veikta Talsu novada komunālās saimniecības darbinieku apmācība darbam ar datorizēto ūdenssaimniecības vadības un kontroles sistēmu, veikta sistēmas testēšana darba režīmā. Sistēma ir nodota ekspluatācijā. |
| 5.1.2. | Administratīvās un institucionālās darbības modeļa izstrāde integrētas sabiedriskā transporta pakalpojumu sistēmas izveidei Kurzemes reģionā | Veikta sabiedriskā transporta plūsmu izpēte, veikta administratīvās struktūras izvērtēšana un izstrādāti priekšlikumi integrētās sistēmas izveidei, izstrādāti priekšlikumi IKT risinājumu izmantošanai administratīvās slodzes optimizēšanai, veikta piedāvātā modeļa finanšu analīze | Sadarbības līgums Nr. LV0076 par individuālā projekta „Komunālās saimniecības sistēmas modeļu izveide Kurzemes reģionā” īstenošanu | 01.08.09 | 09.08.10 | n/a | Atbilstoši līgumam ar izpildītāju, ir izstrādāts Administratīvās un institucionālās darbības modelis integrētas sabiedriskā transporta pakalpojumu sistēmas izveidei Kurzemes reģionā un nodefinēta stratēģija tā ieviešanai, kā arī sagatavots atbilstošs kartogrāfiskais materiāls. |
| 5.1.3. | Komunālo pakalpojumu sistēmu modeļu izstrāde četru Kurzemes plānošanas reģiona novadu pašvaldībās | Veikta priekšizpēte un izstrādāts Aizputes novada ūdenssaimniecības sistēmas modelis, Kuldīgas novada komunālo pakalpojumu pārvaldes sistēmas modelis, Ventspils novada kanalizācijas un notekūdeņu saimniecības modelis, Saldus novada energoefektivitātes pasākumu modelis, izmantojot IKT risinājumus. | Sadarbības līgums Nr. LV0076 par individuālā projekta „Komunālās saimniecības sistēmas modeļu izveide Kurzemes reģionā” īstenošanu | 01.12.09 | 31.05.10 | n/a | Atbilstoši līguma nosacījumiem ar izpildītāju, ir veiktas priekšizpētes un izstrādāti - Aizputes novada ūdenssaimniecības sistēmas modelis, Kuldīgas novada komunālo pakalpojumu pārvaldes sistēmas modelis, Ventspils novada kanalizācijas un notekūdeņu saimniecības modelis, Saldus novada energoefektivitātes pasākumu modelis, izmantojot IKT risinājumus. |
| 5.1.4. | Apmācības un pieredzes apmaiņas vizīte Norvēģijas reģionālajā pašvaldībā par integrētas komunālo un sabiedrisko pakalpojumu sistēmas izveidi un darbību projekta partneru darbiniekiem | Projekta partneru darbinieki iepazīstināti ar labākās prakses pieredzi integrētas komunālo un sabiedrisko pakalpojumu sistēmas izveidē un darbībā | Sadarbības līgums Nr. LV0076 par individuālā projekta „Komunālās saimniecības sistēmas modeļu izveide Kurzemes reģionā” īstenošanu | 01.07.10 | 31.07.10 | n/a | Projekta partneru darbinieki apmeklēja Askeras un Hamaras pašvaldības, (Norvēģijā), kur tika iepazīstināti ar labākās prakses pieredzi integrētas komunālo un sabiedrisko pakalpojumu sistēmas izveidē un darbībā. |
| 5.1.5. | Publicitātes pasākumu īstenošana par projekta aktivitātēm, rezultātiem | Noorganizēts darba seminārs reģiona pašvaldību darbiniekiem, sagatavotas preses relīzes un publikācijas par projekta gaitu, noorganizēta projekta noslēguma konference | Sadarbības līgums Nr. LV0076 par individuālā projekta „Komunālās saimniecības sistēmas modeļu izveide Kurzemes reģionā” īstenošanu | 01.07.09 | 12.2010 | n/a | Sagatavotas publikācijas par projekta ieviešanas gaitu un ievietotas vadošā partnera un partneru interneta mājas lapās. Projekta vizuālās identitātes prasību nodrošināšanai izgatavoti un projekta partneru telpās izvietoti plakāti ar informāciju par projektu, tā finansēšanas avotiem un partneriem. Tika noorganizēts darba seminārs reģiona pašvaldību darbiniekiem par Talsu novada datorizētās ūdenssaimniecības sistēmas ieviešanu, sagatavotas preses relīzes, sagatavots TV sižets par projekta rezultātiem un publikācijas par projekta gaitu, noorganizēta projekta noslēguma konference. |
| 5.1.6. | Projekta vadība | Nodrošināta projekta vadība un koordinācija | Sadarbības līgums Nr. LV0076 par individuālā projekta „Komunālās saimniecības sistēmas modeļu izveide Kurzemes reģionā” īstenošanu | 01.07.09 | 12.2010 | n/a | Sagatavotas publikācijas par projekta ieviešanas gaitu un ievietotas vadošā partnera un partneru interneta mājas lapās. Publikācijas Talsu un Kuldīgas novada presē. Iesniegta un apstiprināta Projekta starpposma atskaite Nr.3. |
| 5.2. | Projekts „Eiropas Sociālā fonda/ Eiropas Reģionālās attīstības fonda/ Kohēzijas fonda tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai” (01.08.2008. – 31.12.2010) |
| 5.2.1. | Eiropas Savienības fondu informatīvie un publicitātes pasākumi | Nodrošinātas publikācijas, informatīvie sludinājumi un izveidoti radio/TV sižeti (92) | VSID/TP/CFLA/08/16/008 | 01.2010 | 12.2010 | n/a | Nodrošinātas publikācijas, informatīvie sludinājumi (23) un izveidoti radio/TV sižeti. Publicitāte nodrošināta KPR mājas lapā. |
| 5.2.2. | Apmācības, konferences un semināri, kas veicina Eiropas Savienības fondu finansējuma apguves efektivitāti | Noorganizēti semināri, apmācības, konferences (52) | VSID/TP/CFLA/08/16/008 | 01.2010 | 12.2010 | n/a | Noorganizēti semināri, apmācības, konferences: -32 semināri; -13 informatīvās dienas. |
|  |  | Pieredzes apmaiņas komandējuma braucieni darbiniekiem ES fondu jautājumos (2) | VSID/TP/CFLA/08/16/008 | 01.2010 | 12.2010 | n/a | Pieredzes apmaiņas komandējuma braucieni darbiniekiem ES fondu jautājumos (1). |
| 5.3. | Norvēģijas finanšu instrumenta projekts „Kurzemes reģiona ostu attīstība” (22.07.2009.-30.04.2011.) |
| 5.3.1. | Projekta vadība un publicitāte | Nodrošināta projekta vadība un koordinācija; Izstrādāta brošūra un buklets; Notikusi noslēguma konference; Veikti projekta publicitātes pasākumi. | Sadarbības līgums par individuālā projekta LV0083 ieviešanu un finansēšanu ar Centrālo Finanšu un līguma aģentūru un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju | 22.07.09 | 30.04.11. | n/a | Nodrošināta projekta vadība un koordinācija. Veikti projekta publicitātes pasākumi. |
| 5.3.2. | Sadarbības un komunikāciju tīkla izveide ar citām ostām | Izveidots sadarbības tīkls starp projekta partneriem un citām organizācijām; Baltijas mediju regates organizēšana. | Sadarbības līgums par individuālā projekta LV0083 ieviešanu un finansēšanu ar CFLA un RAPLM | 22.07.09. | 30.09.10. | n/a | Notikusi Mediju regate 31.07.2010. |
| 5.3.3. | Investīcijas ostu infrastruktūrā | Padziļināta Pāvilostas ostas akvatorija; Veikta piebraucamā ceļa asfaltēšana; Iegādāti un uzstādīti drošības fenderi; Uzstādītas automātiskās barjeras, drošības kameras un bojas; Izveidots 1 zivju tirgus Liepājas pilsētā | Sadarbības līgums par individuālā projekta LV0083 ieviešanu un finansēšanu ar CFLA un RAPLM | 01.08.09. | 30.04.11. | n/a | Veikti Pāvilostas ostas akvatorija padziļināšanas darbi; piegādāti drošības fenderi Ventspils brīvostas pārvaldei, izveidots Zivju tirgus Liepājā, veikti piebraucamā ceļa asfaltēšanas darbi, veikta Mērsraga jahtu ostas drošības uzlabošanas pasākumi. Iesniegti grozījumi par papildus darbību īstenošanu šīs aktivitātes ietvaros. |
| 5.3.4. | Pieredzes un informācijas apmaiņa ar citām ostām, ieskaitot Norvēģijas ostas | Noticis pieredzes apmaiņas brauciens; Ostu informācija izvietota ārvalstu datu bāzēs un brošūrās | Sadarbības līgums par individuālā projekta LV0083 ieviešanu un finansēšanu ar CFLA un RAPLM | 01.12.09. | 30.09.10. | n/a | No 05.07.-08.07.2010. 8 pārstāvji no reģiona piedalījās pieredzes apmaiņā Norvēģijā, kura ietvaros tika apmeklētas 11 jahtu ostas. Izvietota informācija ārvalstu datu bāzēs. |
| 5.3.5. | Pētījuma izstrāde par reģionālo attīstību un publiskās privātās partnerības iespējām piekrastes pašvaldībās Kurzemē | Izstrādāts pētījums par reģionālo attīstību un publiskās privātās partnerības iespējām piekrastes pašvaldībās Kurzemē. | Sadarbības līgums par individuālā projekta LV0083 ieviešanu un finansēšanu ar CFLA un RAPLM | 01.10.09 | 30.09.10. | n/a | Sagatavots pētījums par PPP iespējām piekrastes pašvaldībās, noticis seminārs par PPP jautājumiem 09.09.2010. Pāvilostā. Sagatavots un iesniegts 1 projekta pieteikums Centrālbaltijas programmā, notiek darbs pie otra pieteikuma gatavošanas iesniegšanai Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā. |
| 5.4. | Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Kurzemes plānošanas reģionā” (01.09.2009.-30.06.2010.) |
| 5.4.1. | Dokumenta „Kurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programma 2011.-2018. gadam” izstrāde | Izstrādāts dokuments „Kurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programma 2011.-2018. gadam”, kurā ir ietverta situācijas izpēte, iegūto datu analīze, attīstības plānošana un rīcības plāns programmas ieviešanai. | Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.2009/12 | 01.10.09. | 30.06.10 | 05.2010 | Izstrādāts dokuments „Kurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programma 2011.-2018. gadam”, kā arī dokumenta īsā versija. Aktivitāte ir izpildīta |
| 5.4.2. | Pieredzes apmaiņa | Notikuši 5 pieredzes apmaiņas braucieni (4 pa Latviju, 1 uz Zviedriju), kopā braucienos piedalījušies 40-70 sociālās jomas darbinieku. | Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.2009/12 | 01.09.09 | 01.05.10 | n/a | Notikuši 4 pieredzes apmaiņas braucieni uz citiem plānošanas reģioniem, kā arī brauciens uz Soderkoping pašvaldību Zviedrijā. Aktivitāte ir izpildīta. |
| 5.4.3. | Sociālo pakalpojumu jomas ekspertu (vietējo un ārvalstu) piesaiste | 6 vietējie sociālo pakalpojumu jomas eksperti veikuši dokumenta „Kurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programma 2011.-2018. gadam” izstrādes procesa uzraudzību; Notikušas vadības grupas tikšanās; Noslēgti līgumi ar 2 ārvalstu ekspertiem, kuri nodrošinās izstrādātās programmas aktualitāti un atbilstību labās prakses piemēriem Eiropā. | Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.2009/12 | 01.10.09 | 30.05.10 | n/a | Noslēgti līgumi ar 6 vietējiem un 2 ārvalstu ekspertiem, notikušas 5 vadības grupas tikšanās reizes. Eksperti snieguši komentārus par Programmas darba versijām, saskaņota Programmas gala versija. Aktivitāte ir izpildīta. |
| 5.4.4. | Dokumenta „Kurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programma 2011.-2018. gadam ” sabiedriskā apspriešana un apstiprināšana | Notikušas 2 sabiedriskās apspriešanas. | Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.2009/12 | 01.04.10 | 30.05.10 | n/a | Maija mēnesī notikušas 2 sabiedriskās apspriešanas sesijas. Aktivitāte ir izpildīta. |
| 5.4.5. | Projekta noslēguma konference | Notikusi projekta noslēguma konference. | Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.2009/12 | 01.04.10 | 30.05.10 | n/a | 26. maijā Kuldīgā notika konference „Sociālo pakalpojumu attīstība Kurzemes reģionā”. Aktivitāte ir izpildīta. |
| 5.4.6. | Publicitāte informatīvie pasākumi | Aktivitātes ietvaros ir īstenoti šādi publicitātes pasākumi: - KPR mājas lapā izvietota informācija par projektu, reizi ceturksnī ievietota informācija par projekta starprezultātiem un progresu; - Sagatavotas 5 publikācijas masu medijos; - Sagatavoti 2 sižeti reģionālajā radio vai TV; | Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.2009/12 | 01.09.09 | 30.06.10 | n/a | KPR mājas lapā izvietota informācija par projekta starprezultātiem un progresu, sagatavots video sižets, publikācijas masu medijos. Aktivitāte ir izpildīta. |
| 5.4.7. | Projekta vadība | Nodrošināta projekta vadība un koordinācija. | Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.2009/12 | 01.09.09 | 30.06.10 | n/a | Nodrošināta projekta vadība un koordinācija. Aktivitāte ir izpildīta. |
| 5.5. | Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts Nr. LLII-102 „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes celšana” (07.01.2010.-06.07.2011.) |
| 5.5.1. | Projekta uzraudzības komitejas tikšanās | Nodrošināta projekta uzraudzība, 3 tikšanās projekta ieviešanas laikā | Finansēšanas līgums Nr. LV-LT/1.1./LLII-102/2010/16 Par projekta LLII-102 „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes celšana” īstenošanu | 07.01.10 | 06.07.11 | n/a | Projekta uzraudzības komitejas sēde Ventspilī 07.01.2010 un 17.10.2010. Klaipēdā. |
| 5.5.2. | Projekta vadības grupas sanāksmes | Nodrošināta projekta vadība un koordinācija, 15 sanāksmes | Finansēšanas līgums Nr. LV-LT/1.1./LLII-102/2010/16 Par projekta LLII-102 „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes celšana” īstenošanu | 07.01.10 | 06.07.11 | n/a | Organizētas 9 projekta vadības grupas sanāksmes: 18.02.2010. Kauņā; 25.03.2010. Liepājā; 30.04.2010. Saldū; 31.05.2010. Ventspilī. 07.07.2010. Klaipēdā; 03.08.2010. Liepājā; 13.09.2010. Kauņā. 17.10.2010. Klaipēdā; 03.12.2010. Kauņā. |
| 5.5.3. | Mūžizglītības piedāvājuma-pieprasījuma analīzes Latvijā, Kurzemes reģionā un Lietuvā, Klaipēdas un Kauņas reģionos izstrāde | Izstrādāta un saskaņota mūžizglītības piedāvājuma-pieprasījuma analīze (dokuments) | Finansēšanas līgums Nr. LV-LT/1.1./LLII-102/2010/16 Par projekta LLII-102 „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes celšana” īstenošanu | 01.05.10 | 30.10.10 | 10.10. | Augustā izstrādāta metodoloģija par pieprasījuma – piedāvājuma analīzes izstrādi. Oktobrī veikta mūžizglītības piedāvājuma – pieprasījuma analīzes izstrāde, darbs nodots pilnā apmērā. |
| 5.5.4. | Mūžizglītības Rīcības plāna 2011.-2015. izstrāde | Izstrādāts un saskaņots Mūžizglītības Rīcības plāns (dokuments) | Finansēšanas līgums Nr. LV-LT/1.1./LLII-102/2010/16 Par projekta LLII-102 „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes celšana” īstenošanu | 01.11.10 | 06.07.11 | 06.11. |  |
| 5.5.5. | Rekomendāciju izstrāde mūžizglītības sistēmu regulējošās likumdošanas uzlabošanai | Izstrādātas rekomendācijas likumdošanai mūžizglītības jomā (dokuments) | Finansēšanas līgums Nr. LV-LT/1.1./LLII-102/2010/16 Par projekta LLII-102 „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes celšana” īstenošanu | 01.11.10 | 06.07.11 | n/a | Uzsākts darbs pie rekomendāciju izstrādes, noslēgti līgumi ar ekspertiem. |
| 5.5.6. | Pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana uz Tartu (projekta partneru pārstāvjiem) | 10-15 projekta partneru pārstāvji pārņēmuši pieredzi no Tartu mūžizglītības jomā (atskaite) | Finansēšanas līgums Nr. LV-LT/1.1./LLII-102/2010/16 Par projekta LLII-102 „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes celšana” īstenošanu | 01.06.10. | 31.07.10 | n/a | 9 projekta partneru pārstāvji piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Tartu 07.06.2010. Aktivitāte izpildīta. |
| 5.5.7. | Sertificēšanas metodoloģijas un kredītpunktu sistēmas izstrāde | Izstrādāta sertificēšanas metodoloģija un kredītpunktu sistēma (dokuments) | Finansēšanas līgums Nr. LV-LT/1.1./LLII-102/2010/16 Par projekta LLII-102 „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes celšana” īstenošanu | 01.02.10 | 31.10.10 | n/a | Sertificēšanas metodoloģijas un kredītpunktu sistēmas ieviešanas dokuments izstrādāts pilnā apmērā. 2011.gada I ceturksnī tiks veiktas testēšanas aktivitātes. |
| 5.5.8. | Virtuālās izglītības platformas izveide | Izveidots web-portāls; iztulkota un adaptēta Moodle sistēma; izveidoti un testēti 3-līmeņa apmācību kursi, izveidoti e-apmācību materiāli (13-15), organizēti darba semināri pasniedzējiem (2 semināri), sagatavota atskaite par virtuālās izglītības platformas izveidi (dokuments) | Finansēšanas līgums Nr. LV-LT/1.1./LLII-102/2010/16 Par projekta LLII-102 „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes celšana” īstenošanu | 07.01.10 | 06.07.11 | n/a | Pilnībā izveidots web-portāls ( http://www.project-5l.eu), kurā pieejami sociālā tīkla elementi, portālā izvietoti e-apmācību materiāli, organizēti 2 darba semināri pasniedzējiem, izveidota (iztulkota un adaptēta) Moodle sistēma, kura 2011.gada I ceturksnī tiks uzinstalēta uz projekta partneru (augstskolu) serveriem. |
| 5.5.9. | Ilgtspējīgas mūžizglītības infrastruktūras izveide | Izstrādāts un mūžizglītības sistēmā integrēts uzņēmējdarbības centra koncepts (dokuments); izstrādāts pētījums par biznesa iespējām mūžizglītībā (dokuments); izveidoti inženieru centri (ieguldījumi infrastruktūrā Ventspilī, Liepājā, Klaipēdā); izstrādāti un testēti inženierzinātņu apmācību kursu moduļi (3 kursu moduļi) | Finansēšanas līgums Nr. LV-LT/1.1./LLII-102/2010/16 Par projekta LLII-102 „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes celšana” īstenošanu | 07.01.10 | 06.07.11 | n/a | Ventspils partneris saņēmis izstrādāto uzņēmējdarbības centra konceptu un pētījumu par biznesa iespējām mūžizglītībā; Noslēgušies iekārtu iepirkumi inženieru centriem Ventspilī un Liepājā; Klaipēdā iepirkuma process pagarināts; izstrādāti inženierzinātņu apmācību kursu moduļi, kuru testēšana notiks 2011.gada I un II ceturksnī. |
| 5.5.10 | Mobilitātes shēmas izveide un ieviešana | Izstrādāta mobilitātes shēma, veikti 20 mobilitātes braucieni, sagatavota atskaite par mobilitātes shēmas ieviešanu | Finansēšanas līgums Nr. LV-LT/1.1./LLII-102/2010/16 Par projekta LLII-102 „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes celšana” īstenošanu | 07.01.10 | 06.07.11 | n/a | Norisinājušies trīs mobilitātes pasākumi: 04.-06.08.2010. uz Ventspils Augstskolu; 06.-08.09.2010. uz Klaipēdas Universitāti; 19.-20.10.2010. uz Kauņas Tehnoloģiju Universitāti. |
| 5.5.11 | Sabiedrisko attiecību veidošana un projekta rezultātu izplatīšana projekta partneru mājas lapās un plašsaziņas līdzekļos | Izstrādāts komunikāciju plāns; publikācijas projekta partneru mājas lapā par projektu (20-24); publikācijas projekta partneru vietējos / reģionālajos laikrakstos (18); nodrukāta projekta infolapa (500 eks.); TV intervijas (2); organizēta projekta starpposma rezultātu un gala konferences (2); sagatavotas video-atskaites par projektā paveikto (7-8). | Finansēšanas līgums Nr. LV-LT/1.1./LLII-102/2010/16 Par projekta LLII-102 „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes celšana” īstenošanu | 07.01.10 | 06.07.11 | n/a | Sagatavota projekta infolapa (500 eks.), no tiem 300 angļu valodā, 100 lietuviešu un 100 latviešu valodās. Organizēta projekta starpposma rezultātu konference Kauņā, sagatavotas 3 video-atskaites par projektā paveikto; ievietotas 8 publikācijas vietējos / reģionālajos laikrakstos, publicēta informācija par projekta aktivitātēm projekta partneru mājas lapās (6). |
| 5.6. | Eiropas Sociālā fonda projekts „Speciālistu piesaiste Kurzemes plānošanas reģionam” Vienošanās 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/003/003 (24.09.2010. – 30.06.2012.) |
| 5.6.1 | INTERREG programmu projekta vadītāja piesaiste | Piesaistīts 1 speciālists; sagatavots vismaz 1 reģionāls INTERREG projekts; sagatavota reģiona pozīcija vismaz 5 INTERREG programmu Uzraudzības komitejām; sniegti atzinumi par 90 projektiem | Vienošanās 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/003/003 | 24.09.10. | 31.12.11. | n/a | Aktivitāte tiks īstenota 2011. gadā |
| 5.6.2. | Projekta koordinatora par sociālo nozaru programmām un projektiem piesaiste | Piesaistīts 1 speciālists; sagatavots vismaz 1 reģionāls sociālās jomas projekts; pilnveidota reģionāla sociālās nozares programma; sniegti atzinumi par 20 projektu atbilstību reģiona sociālo pakalpojumu programmai | Vienošanās 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/003/003 | 24.09.10. | 31.12.11. | n/a | Piesaistīts 1 speciālists |
| 5.6.3. | Juriskonsulta piesaiste | Piesaistīts 1 speciālists; konsultēti KPR speciālisti un projektu vadītāji juridiskajos jautājumos;i zstrādāti iepirkuma dokumenti un sastādīti līgumu paraugi | Vienošanās 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/003/003 | 24.09.10. | 31.12.11. | n/a | Piesaistīts 1 speciālists |
| 5.6.4. | Speciālistu apmācība kvalifikācijas celšanai | Apmācīti speciālisti; iegūts sertifikāts | Vienošanās 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/003/003 | 24.09.10. | 31.12.11. | n/a | Aktivitāte tiks īstenota 2011. gadā |
| 5.6.5. | Projekta publicitātes nodrošināšana | Informatīvs plakāts telpās; informācija KPR mājas lapā | Vienošanās 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/003/003 | 24.09.10, | 31.12.11. | n/a | Aktivitāte tiks īstenota 2011. gadā |
| 5.6.6. | Aprīkota darba vieta | Iznomātas mēbeles un datortehnika | Vienošanās 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/003/003 | 24.09.10. | 31.12.11. | n/a | Aktivitāte tiks īstenota 2011. gadā |
| Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītājs (Kristiāns Godiņš) ...................... (datums) |

| Kurzemes plānošanas reģions Attīstības padomes priekšsēdētāja I.Rassa _______________________ (paraksts) Datums: |  |  |
| --- | --- | --- |